## Sheet1
BASIC COCOMO MODEL (ORGANIC)
LOC | 4920
KLOC | 4.92 |  | Cost per month (in Rs) | 50000 | a | 2.4
[5 empty] | b | 1.05
[5 empty] | c | 0.38
EFFORT (in PM) |  | 12.7872
Tdev (in M) |  | 6.5844
STAFF SIZE (in P) |  | 2
Cost to develop (in Rs) |  | 329218.5978